## Sayfa1
ŞEHZADELER LOKMAN HEKİM MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2019-2023 STRATEJİK PLANI 2020 VE 2021 YILI STRATEJİ VE EYLEMLER İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU
[6 empty] | 2019 |  |  |  |  | 2020
STRATEJİK AMAÇ | HEDEFLER | Strateji No | Strateji | EYLEM NO | EYLEM | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Maliyeti | YAPILANLAR | AÇIKLAMA Tamamlandı/ Devam Ediyor (Uygun olan ifade kullanılacaktır) | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Maliyeti | YAPILANLAR | AÇIKLAMA Tamamlandı/ Devam Ediyor (Uygun olan ifade kullanılacaktır)
Amaç 1. Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. | Hedef 1.1. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için Bakanlık tarafından ölçme ve değerlendirme amacıyla kurulacak olan sistem etkin bir şekilde kullanılacaktır. | S 1.1.1 | Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve yeterlilik temelli ölçme değerlendirme yapılacaktır | 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar; amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecektir. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 500 | SINAVLAR | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 600 | SINAVLAR | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.1.1.2. | 1.1.1.2. Erken çocukluk eğitiminden başlayarak üst öğrenim kademelerinde de devam edecek şekilde çocukların tüm gelişim alanlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik e-portfolyo, çocuğa ait verilerin korunması esasıyla uygulanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.1.1.3. | 1.1.1.3. Dijital ölçme değerlendirme uygulamaları konusunda veliler için Bakanlığımız tarafından tasarlanan özel eğitimler uygulanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.1.1.4. | 1.1.1.4. Destek eğitimleri, destekleme ve yetiştirme kursları, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.1.1.5. | 1.1.1.5. Ölçme-değerlendirme merkezlerinin etkin ve verimli kullanılması, yerel imkânlardan yararlanılması, okul-ilçe-il düzeyinde sınavlara yönelik ortak sınav, tarama testleri, rehberlik faaliyetleri gibi etkinlikler yürütülecektir | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 300 | ORTAK SINAVLAR | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 300 | REHBER ÖĞRETEMEN ÇALIŞMALARI | DEVAM EDİYOR
|  | S 1.1.2. | Strateji 1.1.2: Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılımı artırılacak ve izlenecektir. | 1.1.2.1. | Çocuklarımızın sosyal ve eğitsel becerilerinin sınıf ve okul düzeyinden Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına kadar izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak ilimizde kurulmuş ölçme değerlendirme birimi işletilecektir. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 300 | KULÜP ÇALIŞMALARI | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 300 | KULÜP ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.1.2.2. | Tüm çocuklarımızın bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında gerçekleştirdikleri etkinlikleri e-portfolyo içerisinde derlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 100 | PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLER | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 100 | PERFORMANS | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.1.2.3. | E-portfolyo verileri öğrencinin ihtiyacı olan çeşitli değerlendirme süreçlerinde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 50 | PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLER | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 50 | PERFORMANS | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.1.2.4. | Öğrencilerimizin diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslara katılım durumlarına ilişkin verilerin Bakanlığımız tarafından kurulacak sisteme aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 50 | DYK | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 50 | DYK | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.1.2.5. | Bütün eğitim kademelerinde bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılım oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 50 | TURNUVALAR | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 50 | TURNUVALAR | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.1.2.6. | Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla bilim sınıfları oluşturma, bilim fuarları düzenleme gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.1.2.7. | Çeşitli yarışma, organizasyon ve benzeri etkinliklerle ilçe ve okullarımızda hareketlilikler sağlanarak öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan gelişimleri sağlanacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 50 | MÜSABAKALAR | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 50 | MÜSABAKALAR | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.1.2.8. | Bakanlığımız tarafından öğrenci başına okunan kitap sayısına ilişkin veri girişinin kolaylaştırılması için yapılan gerekli teknik düzenlemeler yaygınlaştırılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | FUARLAR | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | FUARLAR | DEVAM EDİYOR
|  | S 1.1.3. | Strateji 1.1.3: Kademeler arası geçiş sınavlarının öğrenciler üzerindeki baskısını azaltacak çalışmalar yapılacaktır. | 1.1.3.1. | Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve sosyal imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | TAMİR | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | TAMİR | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.1.3.2. | Bakanlık tarafından sağlanan kaynakların adalet temelli dağıtılması sağlanacaktır. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.1.3.3. | Öğrencileri akademik, sosyal ve fiziksel olarak destekleyen mekanizmalar il, ilçe ve okul düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | SOSYAL ETKİNLİK | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | SOSYAL ETKİNLİK | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.1.3.4. | Bakanlığımızın diğer bakanlıklarla birlikte oluşturacağı mekanizmalarla elverişsiz koşullardaki ailelerin desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.1.3.5. | Öğrencilerin e-portfolyolarından yararlanarak üst öğrenime geçiş ile kariyer gelişimlerinde katılım sağladıkları bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin dikkate alınacağı bir yapı yaygınlaştırılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | SPORTİF FAALİYETLER | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | SPORTİF FAALİYETLER | DEVAM EDİYOR
| Hedef 1.2. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. | S 1.2.1. | Strateji 1.2.1: İl genelinde yabancı dil eğitimi, seviye ve okul türlerine göre uyarlanacaktır. | 1.2.1.1 | Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen, öğrencilerin yabancı dil kullanımlarını farklı alanlara aktarmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar ile ilgili duyurular yapılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | DUYURU YAPILDI | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | DUYURU YAPILDI | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.2.1.2. | Bakanlığımız tarafından hazırlanan esnekleştirilmiş ders saati süreleri uygulanacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | UYGULANDI | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | UYGULANIYOR | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.2.1.3. | Seviye ve okul türü temelinde güncellenen yabancı dil öğretim programları uygulanacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | UYGULANDI | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | UYGULANIYOR | DEVAM EDİYOR
|  | S 1.2.2. | Strateji 1.2.2: Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi ve Bakanlıkça geliştirilecek olan dijital içerikleri kullanmaları sağlanacaktır. | 1.2.2.1. | Bakanlığımız çalışmaları doğrultusunda öğrencilerin anadili İngilizce, Almanca, Fransızca olan öğretmenleri izleyebilmeleri, yaşayan dile ulaşmaları, çevrimiçi yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilmeleri için oluşturulan dijital ortamlara ulaşmaları ile ilgili duyurular yapılacaktır. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.2.2.2 | Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerinin bütünsel olarak geliştirildiği temalar bağlamında tasarlanan dijital içerikler ile ilgili duyurular yapılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | DUYURU YAPILDI | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | UYGULANIYOR | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 1.2.2.3. | 4. sınıf yabancı dil öğretimi için Bakanlığımız tarafından hazırlanan video oyunları, şarkılar, interaktif etkinlikler, interaktif oyunlar ve hikâyeler yaygınlaştırılacaktır. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.2.2.4. | 5-8. sınıflarda yabancı dil öğretiminde Bakanlığımız tarafından ağlanan ve her bir öğrencinin bireysel gereksinimine cevap verecek seviyelendirilmiş çevrimiçi hikâye kitapları, yazma etkinlikleri, kelime çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.2.2.5. | 9-12. sınıflarda yabancı dil öğretiminde Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve öğrencilerin devam ettikleri okul türünün öncelikleri uyarınca konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirecek dijital içerikler yaygınlaştırılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | EBA | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | EBA | DEVAM EDİYOR
|  | S 1.2.3. | Strateji 1.2.3: Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlikleri yükseltilecektir. | 1.2.3.1. | Uluslararası kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve STK’ların desteğiyle yabancı dil öğretmenlerinin tümünün üç yıllık bir projeksiyonda yüksek lisans, uluslararası sertifikalandırma, temalı sertifikalar ve benzeri eğitim çalışmaları çevrimiçi, çevrim dışı ve yüz yüze gerçekleştirilmesi ile ilgili duyurular yapılacaktır. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.2.3.2. | Yabancı dil öğretmenlerine yaşam boyu öğrenme felsefesi doğrultusunda çevrimiçi ve yüz yüze hizmet içi eğitimler verilecektir. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.2.3.3. | Öğretmenler ve eğiticilerin yaz tatilinde yurt dışı öğretmen eğitimi sertifika programlarına gönderilmeleri ile ilgili duyurular yapılacaktır. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.2.3.4. | Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi için üniversitelerle iş birliği yapılarak geliştirilen teşvik edici uygulamalar il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
| Hedef 1.3. Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. | S 1.3.1. | Strateji 1.3.1: Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için kurulan ekosistemin kullanımı sağlanacaktır. | 1.3.1.1. | İlimizde yapılacak etkinliklerde FATİH Projesi bileşenleri ve EBA'nın tanıtımı yapılacaktır. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.3.1.2. | Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik araştırmalar ve proje çalışmaları yapılacaktır. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.3.1.3. | Teknolojik altyapı çalışmalarına devam edilecek ve okullarımızın teknolojik imkânları iyileştirilecektir. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.3.1.4. | EBA eğitim portalinin kapsam ve içeriği ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak ve öğrenci ve öğretmenler tarafından daha sık kullanılan bir portal haline getirilecektir. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 1.3.2. | Strateji 1.3.2: Dijital becerilerin geliştirilmesi ve EBA Ders Portalına içerik yükleme konularında öğretmenlere eğitimler verilecektir. | 1.3.2.1. | Sınıf öğretmenlerinin bilgisayarsız ortamda algoritmik düşünce öğretimine yönelik yüz yüze hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. | 2019-09-07 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.3.2.2. | Bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik, öğrencilerimizle kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.3.2.3 | Matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, sosyal bilimler, coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine disiplinler arası proje yapımı, 3D tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze atölye eğitimleri verilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 1.3.2.4. | Kurum sitemizde EBA eğitim portalında öğretmenlere yönelik dijital içerik geliştirme alanındaki içerikler ile ilgili duyurular yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
Amaç 2: Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. | Hedef 2.1. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan mesleki gelişim modelinin uygulanması sağlanacaktır. | S 2.1.1. | Strateji 2.1.1: Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişim sistemini desteklemek amacıyla lisansüstü eğitime yönlendirici çalışmalar yapılacak ve hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. | 2.1.1.1 | Bakanlığımız tarafından öğretmenlerin bilimsel etkinliklere ve lisansüstü programlara katılmaları için yapılan teşvik edici uygulamalar il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 2.1.1.2 | Lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık programlarının açılması için Bakanlığımız tarafından yapılacak çalışmalar il düzeyinde duyurulacak ve hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 2.1.1.3. | Bakanlığımızın üniversitelerle ve STK’larla yapacağı yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 2.1.1.4. | Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimleri fiziksel ve dijital materyallerle desteklenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 2.1.2. | Strateji 2.1.2: İnsan kaynaklarının verimli kullanılması ve çalışanlarımızın hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi için çalışmalar yürütülecektir. | 2.1.2.1. | Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz için kurulan teşvik mekanizması il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 2.1.2.2. | Ücretli öğretmenlerin oranın azaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 2.1.2.3. | Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin sertifika ve diplomalarının özlük haklarına hakkaniyetli biçimde yansıtılması ile ilgili Bakanlığımız uygulamaları il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 2.1.2.4. | Eğitim ve öğretim hizmetleri dışındaki hizmet sınıflarında görevli personelin mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik uygulamalar il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 2.1.3. | Strateji 2.1.3: Bakanlığımız hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak amacıyla personel sistemi ve hizmet içi eğitim süreci hayata geçirilecektir. | 2.1.3.1. | Bakanlığımız hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak amacıyla personel sistemi ve hizmet içi eğitim süreci hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. | Hedef 3.1. Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. | S 3.1.1. | Strateji 3.1.1: Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır. | 3.1.1.1. | 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.1.2. | Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.1.3. | Şartları elverişsiz yerleşim birimlerindeki çocukların beslenme ihtiyaçları karşılanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.1.4. | 3-5 yaş grubunda, ailelere düşen maliyeti azaltacak düzenlemeler il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.1.5. | Ailelerin erken çocukluk eğitiminin gerekliliği konusunda farkındalığını artırmaya yönelik rehberlik ve bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.1.6. | Erken çocukluk eğitiminde, yoksul hane halkına, çocuk gelişimini destekleyici temel materyaller sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.1.7. | Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.1.8. | Müdürlük olarak şartları elverişsiz çocukların tespitine yönelik kurulacak sisteme entegre olunacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.1.9. | Yaz dönemlerinde çocuklar ve ailelerin talepleri doğrultusunda oyun temelli gelişim etkinliklerinin yer aldığı yaz okulu programları pilot okullardan başlayarak açılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.1.10. | Okul öncesi eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla derslik yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.1.11. | Okul öncesi eğitim için derslik ihtiyaç analizi doğrultusunda uygun arsa üretilerek derslik yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 3.1.2. | Strateji 3.1.2: Erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik oluşturulan bütünleşik sistemin uygulanması sağlanacaktır. | 3.1.2.1. | Bakanlığımız tarafından oluşturulan resmi ve özel, farklı kurum ve kuruluşların inisiyatifinde yürütülen her yaş grubundaki tüm erken çocukluk eğitim hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak kalite standartları il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.2.2. | Çocukla ilgili tüm yerel kurum ve kuruluşlar harekete geçirilecek ve tamamlayıcı bir iş birliği çerçevesi teşvik edilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 3.1.3. | Strateji 3.1.3: Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır. | 3.1.3.1. | Farklı kurum ve kuruluşlar ile halk eğitim merkezleri iş birliğinde anne babalara yönelik çocuk gelişimi ve psikolojisi odaklı eğitimler yaygınlaştırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.3.2. | Göçmen, geçici koruma altındaki ve mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarıyla okulsuz köy ve köy altı yerleşim yerlerindeki çocukların bulunduğu okullarda Bakanlığımız tarafından oluşturulan hızlandırılmış, yoğun ve bir arada yaşamı destekleyici programlar il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.3.3. | Erken çocukluk eğitiminde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların uyumunun sağlanması için gerekli öğretmen eğitimlerinin verilmesi pilot uygulamalarla başlatılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.1.3.4. | Erken çocukluk eğitiminin niteliğinin artırılmasına yönelik şartları elverişsiz ailelere yönelik destek sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
| Hedef 3.2. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri temel eğitim uygulamaları gerçekleştirilerek okullaşma oranı artırılacaktır. | S 3.2.1. | Strateji 3.2.1: İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır. | 3.2.1.1. | İkili eğitim oranının azaltılması için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasında diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkısının artırılmasına yönelik çalışmalar il düzeyinde gerçekleştirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.1.2. | Derslik yapımına yönelik ödenekler derslik ihtiyacı en fazla olan ilçelerden başlanarak kullandırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.1.3 | Öğrencilerin devamsızlık yapmasına sebep olan faktörler belirlenerek bunların öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak tedbirler alınacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.1.4. | Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.1.5. | İkili eğitim tümüyle kaldırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.1.6. | Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimlerine yönelik proje ve protokoller artırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.1.7. | Okullaşma oranlarının düşük olduğu bölgelerde eğitimin önemi hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.1.8. | Ailesi mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan öğrencilerin okula devamını sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar nitelik ve nicelik yönünden artırılarak, tedbirler alınacak, bu öğrencilere yönelik konaklama ve okula ulaşım ve eğitime erişim imkânı sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.1.9. | İkili eğitim için derslik ihtiyaç analizi doğrultusunda uygun arsa üretilerek derslik yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 3.2.2. | Strateji 3.2.2: Bakanlık tarafından yürütülecek olan ilkokul ve ortaokulların gelişimsel açıdan yeniden yapılandırma çalışmaları okullarımızda uygulanacaktır. | 3.2.2.1. | Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilen İlkokul öğretim programları il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.2.2. | İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi esas alınarak yeniden yapılandırılan ders sayısı ve ders çizelgesi il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.2.3. | İlkokullarda kurulan not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.2.4. | Tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri atölyeleri kurulacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.2.5. | Okul ve eğitim ortamı öğrenciler için daha çekici bir mekân haline getirilecek, öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.2.6. | İlkokul ve ortaokullarda çocukların izleme ve değerlendirilmesinde, e-portfolyo temelli bir gelişimsel izleme raporu kullanılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.2.7. | Ortaokul, çocuğun somuttan soyuta geçtiği bir kademe olarak kavramsal öğrenmenin genişletileceği bir dönem olacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.2.8. | Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak uygulamalar il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.2.2.9. | Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmalarını sağlamak için çalışmalar yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 3.2.3. | Strateji 3.2.3: Bakanlığımız çalışmaları doğrultusunda tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için uygulanan ücretsiz ders kitabı ve öğrenci taşıma hizmetleri gibi uygulamalara devam edilecektir. | 3.2.3.1. | Ücretsiz ders kitabı ve öğrenci taşıma hizmetleri gibi uygulamalara devam edilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
| Hedef 3.3. Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. | S 3.3.1. | Strateji 3.3.1: Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır. | 3.3.1.1. | Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat kapasitesini ve coğrafi özelliklerini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına imkân sağlayan ders içi ve ders dışı etkinlikler düzenlenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.3.1.2. | Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri ve müzeleri, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.3.1.3. | Yatılı okulların imkânlarından faydalanılarak çocukların yaz dönemlerinde bölgesel değişim programlarına katılması sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.3.1.4. | Okul ve mahalle spor kulüpleri kurularak yetenekli olan çocukların ilgili spor kulüplerinde ders saatleri dışında yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için kurulan yapı il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.3.1.5. | Öğrencilerin sosyal girişimcilik ile tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması desteklenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.3.1.6. | Müdürlüğümüze bağlı okullarımızın engelli erişilebilirliği ile ilgili büyük onarım ve tadilat işleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılarak engelli öğrencilerimizin erişilebilirlik ile ilgili talepleri karşılanacaktır | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.3.1.7. | Okul bahçelerinin tasarım/beceri atölyeleri ile bağlantılı olarak yeniden tasarlanıp yaşam alanlarına dönüştürülmesi sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 3.3.2. | Strateji 3.3.2: Temel eğitimde okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 3.3.2.1. | Şartları elverişsiz okullar, kaynak planlanmasında öncelikli hâle getirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.3.2.2. | Okul planlarının izleme çalışmalarında hedefledikleri başarıyı gösteremediği belirlenen okullardaki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 3.3.2.3. | Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulların ihtiyaçları doğrultusunda öğretmen eğitimi yapılacak ve öğrenciler için ek eğitim materyali desteği sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. | Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır | S 4.1.1. | Strateji 4.1.1: Kız çocukları ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm öğrencilerin ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 4.1.1.1. | Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimlerine yönelik proje ve protokoller artırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.1.1.2. | Okullaşma oranlarının düşük olduğu bölgelerde eğitimin önemi hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.1.1.3. | Öğrenci taşıma uygulaması ile ilgili yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların etkin rol alacağı alternatif modeller il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.1.1.4. | Öğrencilerin ortaöğretimi tamamlamasına engel olan faktörler tespit edilerek bunların önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.1.1.5. | Öğrencilerin devamsızlık yapmasına sebep olan faktörler belirlenerek bunların öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak tedbirler alınacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.1.1.6. | Çocukların işçiliğinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar diğer kurum ve kuruluşların iş birliği yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.1.1.7. | Okul ve eğitim ortamı, öğrenciler için daha çekici bir mekân haline getirilecek, öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.1.1.8. | Öğrencilerin açık öğretim liselerine yönlenme sebepleri tespit edilecek ve açık öğretim liselerindeki ortaöğretim çağı öğrenci sayısının azalması için tedbirler alınacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 4.1.2 | Strateji 4.1.2: İkili eğitim kapsamındaki okulların sayısı azaltılacak ve yatılılık imkânlarının kalitesi iyileştirilecektir. | 4.1.2.1. | Pansiyon hizmetleri tüm çocuklarımıza ücretsiz sunulacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.1.2.2. | Pansiyon yapımı yatılılık hizmetine ihtiyaç duyan tüm öğrencileri kapsayacak biçimde planlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.1.2.3. | Bakanlığımız tarafından oluşturulan okul pansiyonlarının hizmet standartları il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.1.2.4. | Ailesi veya kendisi mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan öğrencilerin okula devamını sağlayacak tedbirler alınacak, bu öğrencilere yönelik konaklama ve okula ulaşım imkânı sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.1.2.5. | Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik farkındalık çalışmaları yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
| Hedef 4.2: Ortaöğretimin, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulmasına ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. | S 4.2.1. | Strateji 4.2.1: Öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak Bakanlıkça tasarlanacak olan program ve ders çizelgelerinin ortaöğretim kurumlarımızda uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 4.2.1.1. | Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | ZORUNLU DERSLER | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | ZORUNLU DERSLER | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 4.2.1.2. | Öğrencilerin yönelim ve tercihlerine göre ortaöğretimde alanlar arası yatay geçiş imkânı sağlayan uygulamalar il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.2.1.3. | Ortaöğretimde çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre oluşturulan seçmeli ders yapısı il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | SEÇMELİ DERS | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | SEÇMELİ DERS | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 4.2.1.4. | İş ve bilişim dünyasına ilişkin, isteyen öğrencilere sunulacak ulusal ve uluslararası sertifika beceri eğitim paketleri il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.2.1.5. | Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 4.2.2. | Strateji 4.2.2: Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır. | 4.2.2.1. | Azalan ders çeşitliliğine bağlı olarak proje ve uygulama çalışmalarıyla öğrencilere ilgi ve yetenek alanlarında derinleşme fırsatı sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.2.2.2. | Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı özendirilecek ve bu bilginin öğrenci e-portfolyosunda yer alması sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.2.2.3 | Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda etkili kullanılması sağlanacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | KÜLTÜREL GEZİLER | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | KÜLTÜREL GEZİLER | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 4.2.2.4. | Projeler aracılığıyla öğrencilerin iş ve üniversite çevreleriyle birlikte çalışmasına imkân sağlanacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | ÜNİVERSİTE TANITIM | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | ÜNİVERSİTE TANITIM | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 4.2.2.5. | Okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurularak öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüşmesi sağlanacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | ATÖLYE KULLANIMI | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | ATÖLYE KULLANIMI | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 4.2.2.6. | Öğrencilerin okul ortamında veya uzaktan öğretimle ulusal ve uluslararası sertifikasyona dayalı yetkinlikler kazanması sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.2.2.7. | Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilik ile tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması için ilgili araç ve ortamlarla desteklenmesi sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.2.2.8 | Okul ve mahalle spor kulüpleri kurularak yetenekli olan öğrencilerin ilgili spor kulüplerinde ders saatleri dışında yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için kurulan yapı il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | KULÜPLERE YÖNLENDİRME YAPILDI | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | KULÜPLERE YÖNLENDİRME YAPILDI | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 4.2.2.9. | Ortaöğretimde alan seçimi 9. sınıfta yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 4.2.3. | Strateji 4.2.3: Ortaöğretimde okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 4.2.3.1. | İmkân ve koşulları bakımından desteklenmesi gereken okulların tespitine ilişkin kurulan sistem il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | OKUL YENİLEME ÇALIŞMALARI |  | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | OKUL YENİLEME ÇALIŞMALARI | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 4.2.3.2. | Kaynakların dağıtımında imkân ve koşulları bakımından desteklenmesi gereken okulları öncelikli hâle getirecek bir planlama yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.2.3.3. | Sosyoekonomik açıdan kısıtlı koşulları sebebiyle hedefledikleri başarıyı gösteremediği belirlenen okullardaki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.2.3.4. | İmkân ve koşulları bakımından desteklenmesi gereken okullara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları yaygınlaştırılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | DYK | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | DYK | DURDURULDU
|  |  |  | 4.2.3.5 | Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 2019-09-07 | 2019-06-18 | 0 | REHBERLİK FAALİTLERİ |  | 2020-09-18 | 12/062020 | 0 | BEP | DEVAM EDİYOR
| Hedef 4.3: İlimizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliğinin güçlendirilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. | S 4.3.1. | Strateji 4.3.1: Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğretimin niteliği çeşitli programlar ve etkinlikler yoluyla iyileştirilecektir. | 4.3.1.1. | Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmenler ve yöneticiler, bilimsel disiplin alanlarında sahip oldukları diploma, yapmış oldukları bilimsel çalışmalar, yürüttükleri ulusal ve uluslararası projeler ile mesleki başarıları, deneyimleri vb. ölçütler doğrultusunda seçilecek ve değerlendirileceklerdir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.3.1.2. | Fen ve sosyal bilimler liselerinde yürütülecek araştırma ve uygulama projeleri pilot okullardan başlanarak desteklenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.3.1.3. | Fen ve sosyal bilimler liselerinde TÜBİTAK ortaöğretim projeleri ile ilgili tanıtımlar yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 4.3.2. | Strateji 4.3.2: Fen ve sosyal bilimler liselerinin yükseköğretim kurumlarıyla iş birlikleri artırılacaktır. | 4.3.2.1. | Üniversitelerin araştırma olanakları ve laboratuvarlarının fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğrencilere açılması için gerekli iş birlikleri sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.3.2.2. | Üniversitelerdeki bilim insanlarının fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçluğu yapmasına ilişkin kurulacak teşvik sistemi il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.3.2.3. | Bilim insanlarının fen ve sosyal bilimler liselerinde ders ve proje etkinliklerinde görev almasına ilişkin oluşturulacak teşvik sistemi il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.3.2.4. | Fen ve sosyal bilimler liselerinde bilim insanlarının yer aldığı danışma kurulları oluşturulması il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.3.2.5. | Yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen bilimsel etkinliklere fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin katılımı teşvik edilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
| Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. | S 4.4.1. | Strateji 4.4.1: İmam hatip okullarında verilen yabancı dil eğitiminin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 4.4.1.1. | Meslek dersleri, Arapça, din kültürü ve ahlak bilgisi, din ahlak ve değerler alanı seçmeli dersleri için e-içerik geliştirilecek ve etkileşimli öğretim materyalleri hazırlanacak ve çocuklarımıza özellikle Arapça ve diğer yabancı dil alanlarında nitelikli destek eğitimleri düzenlenerek yaz okulları açılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.4.1.2. | Yabancı dil öğrenimi etkileşimli kaynaklarla desteklenecek, yabancı dil münazara yarışmaları düzenlenecek, hazırlık sınıflarında dört dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ölçen “Yabancı Dil Ortak Sınavı” yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.4.1.3. | Yabancı dil öğretmenlerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik mesleki gelişim programları düzenlenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.4.1.4. | İmam Hatip Okullarının yabancı dil öncelikli olmak üzere uluslararası alandaki etkinliklere katılmaları teşvik edilecek, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygulamalar hayata geçirilecek ve başarılı örnekler teşvik edilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.4.1.5. | Bakanlığımız tarafından yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil becerilerini geliştirecek şekilde bir bütün hâlinde tasarlanan Arapça öğretim materyalleri il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 4.4.2. | Strateji 4.4.2: İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır. | 4.4.2.1. | Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle imam hatip okullarındaki çocuklarımızın bilimsel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için üniversitelerle iş birliğinde sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel çalışmalar düzenlenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.4.2.2. | İlahiyat fakülteleriyle iş birlikleri geliştirilerek başta alan dersleri olmak üzere çocuklarımızın mesleki gelişimlerine yönelik olarak yapılandırılan akademik koçluk sistemi il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 4.4.2.3. | Üniversitelerin araştırma olanakları ve laboratuvarlarının imam hatip okulları öğrencilerine kullanımı için gerekli iş birlikleri sağlanacak ve programında fen bilimleri ağırlığı olan okullarda bilim insanlarının yer aldığı okul danışma kurulları oluşturulacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. | Hedef 5.1: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim alabilmelerine imkân verecek şekilde sunulması sağlanacaktır | S 5.1.1. | Strateji 5.1.1. : Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yapılacaktır. | 5.1.1.1 | Rehberlik hizmetleri sonucunda ortaya konulan veriler yardımıyla her bir öğrencinin bilimsel yöntemlere uygun biçimde kariyer yönlendirilmesinin yapılması sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.1.1.2. | Rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimleri ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim, sertifika ve benzeri eğitimlerle il düzeyinde desteklenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.1.1.3. | Sınıf ve branş öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine ilişkin becerilerinin artması için eğitimler düzenlenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
| Hedef 5.2. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli uygulanacaktır. | S 5.2.1. | Strateji 5.2.1: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır. | 5.2.1.1 | Yerel yönetimlerin özel eğitim merkezleri kurması teşvik edilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.2.1.2. | Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitimin niteliğini artırmak için sınıf ve branş öğretmenlerine sınıf içindeki uygulamalara destek amaçlı özel eğitim konularında hizmet içi eğitim verilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.2.1.3 | Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere ulaşmak için taşınabilir eğitim setleri oluşturulacak ve ihtiyaç duyan öğrencilere evden eğitim hizmeti sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.2.1.4. | Okullarımızdaki topluma hizmet uygulamalarının RAM’lar, özel eğitim okulları, STK’ lar ve üniversiteler ile ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.2.1.5. | Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tanısına uygun eğitime erişmelerini ve devam etmelerini sağlayacak imkânlar il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.2.1.6. | Müdürlüğümüz okulları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımı için küçük tadilatlarla uygun hale getirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 5.2.2. | Strateji 5.2.2: Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun olmak üzere okul ve kurumların fiziki imkânları iyileştirilecektir. | 5.2.2.1. | Müdürlüğümüze bağlı okullarımızın engelli erişilebilirliği ile ilgili mevzuata göre büyük ve küçük onarım işleri yapılarak, engelli öğrencilerimizin erişilebilirlikle ilgili talepleri karşılanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.2.2.2. | Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere özel eğitimle ilgili kurum ve kuruluş personellerine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 5.2.3. | Strateji 5.2.3: Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki imkânları ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilecektir. | 5.2.3.1. | Müdürlüğümüz okulları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımı için küçük tadilatlarla uygun hale getirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
| Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. | S 5.3.1. | Strateji 5.3.1: Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler iyileştirilecektir. | 5.3.1.1. | Özel yetenekli bireylerin eğitimine dair hazırlanan mevzuat il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.3.1.2. | Özel yeteneklilerin eğitimi için lisansüstü düzeyde planlanan öğretmen eğitimi il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 5.3.2. | Strateji 5.3.2: Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme çalışmaları daha ileri seviyelere taşınacaktır. | 5.3.2.1. | Bakanlığımız tarafından oluşturulan tarama ve eğitsel tanı amaçlı standart ölçme araçları il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.3.2.2 | Tanılama hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 5.3.3. | Strateji 5.3.3: Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları etkin kullanılacaktır. | 5.3.3.1. | 5 yaş ve ilkokul düzeyinde farklılaştırılmış program modelleri il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.3.3.2 | Özel yetenekli öğrenciler resmi, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturulacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.3.3.3. | Bakanlığımız tarafından yeniden yapılandırılan bilim ve sanat merkezleri il düzeyinde tüm okullardaki tasarım ve beceri atölyeleri ile ilişkilendirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.3.3.4. | Çocukların öğretim etkinliklerinde ortaya koydukları özel yetenek özelliği taşıyan ürünlerini kanıta dayalı olarak belirlemede öğretmenler için oluşturulan destek birimi il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 5.3.3.5 | Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliştirilmesinde özel teşebbüsün katkısı artırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
Amaç 6: Bakanlığımız tarafından toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenen mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri hayata geçirilecektir. | Hedef 6.1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır. | S 6.1.1. | Strateji 6.1.1: Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecek ve mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır. | 6.1.1.1. | Eğitim, istihdam, üretim bağlamında iyi uygulama örneklerinin medya platformlarında görünürlüğü artırılacaktır. | 2019-09-07 | 2020-06-18 | 0 | OKUL TANITIMLARI | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 2021-06-12 | 0 | OKUL TANITIMLARI | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 6.1.1.2. | Başarılı öğrencilere eğitimlerine devam ederken veya mezuniyetten sonra mikro krediler sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.1.1.3. | Mesleki ve teknik eğitime ilgiyi artırmak amacıyla tanıtım faaliyeti, sergi, yarışma, fuar vb. faaliyetler düzenlenecektir. | 2019-09-07 | 2020-06-18 | 0 | GEZİLER FUARLAR | TAMAMLANDI | 2020-09-18 | 2021-06-12 | 0 | GEZİLER FUARLAR | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 6.1.1.4. | Her mesleğin değerli olduğuna ilişkin kampanyalar ve projeler yürütülecektir. | 2019-09-07 | 2020-06-18 | 0 | MELEK LİSELERİ AİLELERLE BULUŞUYOR |  | 2020-09-18 | 2021-06-12 | 0 | MELEK LİSELERİ AİLELERLE BULUŞUYOR | DEVAM EDİYOR
|  |  |  | 6.1.1.5. | Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere yönelik özel burs imkânı artırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 6.1.2. | Strateji 6.1.2: Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecektir. | 6.1.2.1. | Bakanlığımız tarafından Kariyer rehberliğine yönelik alan ve dal seçim süreci için geliştirilen “Genel Beceri Test Seti” il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.1.2.2. | Bakanlığımız tarafından mesleki rehberlik hizmetlerinin takibi için kurulan e-portfolyo sistemi il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.1.2.3. | Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvarları modernize edilerek günümüzün eğitim-istihdam ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
| Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir. | S 6.2.1 | Strateji 6.2.1: Mesleki ve teknik eğitimdeki atölye ve laboratuvarların güncellenen öğretim programlarına uygun olarak donatılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve döner sermaye faaliyetleri desteklenecektir. | 6.2.1.1. | Mesleki ve teknik ortaöğretimde alan eğitimi dokuzuncu sınıfta başlatılacaktır. | 2019-09-07 | 2020-06-18 | 100 | ALAN SEÇİM FORMU | TAMAMLANDI | 2020-09-07 | 2021-06-12 | 0 | ALAN SEÇİM FORMU | TAMAMLANDI
|  |  |  | 6.2.1.2. | Alan ve dalların öğretim programları ve öğretim süreleri il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.2.1.3. | Mesleki ve teknik eğitimde beceri uygulamalarının payı artırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.2.1.4. | Mesleki ve teknik eğitim programlarında öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı dersler il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 6.2.2. | Strateji 6.2.2: Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. | 6.2.2.1. | Öğretmenlerimizin gerçek üretim ortamlarındaki eğitimlerle sürekli mesleki gelişimleri desteklenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.2.2.2. | Öğrenci ve öğretmenlerimizin işbaşında eğitim almaları ve yabancı dil becerilerini geliştirmelerine imkân sunan yurt dışı hareketlilik programlarına katılımları desteklenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.2.2.3. | Sektörle iş birliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ilgili sektördeki gelişmeleri ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.2.2.4 | Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin ve mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
| Hedef 6.3. Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. | S 6.3.1. | Strateji 6.3.1: Buluş, patent, faydalı model başvuru sayıları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla sektör arasında iş birliği artırılacaktır. | 6.3.1.1. | Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ilimizdeki sektör liderleri ile yoğun bir şekilde etkileşim hâlinde olması sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.3.1.2. | Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının alanlarında istihdam edilmelerini teşvik edecek çalışmalara destek verilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.3.1.3. | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde organize sanayi bölgelerindeki (OSB) mesleki ve teknik okul ve kurum sayısı artırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.3.1.4. | Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının mesleki ve teknik eğitim kurumu açma ve finansal katkı sağlama girişimleri desteklenecektir | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.3.1.5. | Sektörle iş birliği protokolü kapsamında eğitim alan birey sayısının artması sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.3.1.6 | Geleceğin meslekleri konusunda çeşitli kuruluşlarla proje ve eğitim iş birlikleri geliştirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 6.3.2. | Strateji 6.3.2: Uluslararası yatırımcıların ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek elemanları yetiştirilecektir. | 6.3.2.1. | Yatırımcıların, özellikli alanlarda ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için ilgili sektörle iş birliği içerisinde yapılan çalışmalar il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.3.2.2. | Eğitim ve öğretim alanında diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 6.3.3. | Strateji 6.3.3: Yerli ve millî savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecektir. | 6.3.3.1. | Yerli ve millî savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
| Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. | S 6.4.1. | Strateji 6.4.1: Hayat boyu öğrenmeye katılım ve tamamlama oranlarının artırılması ve ilimizde geçici koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkânlarının artırılması için çalışmalar yapılacaktır. | 6.4.1.1. | Farklı hedef kitlelerin hayat boyu öğrenmeye erişimi artırabilmek için uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.2. | Erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik dönemine ilişkin ebeveynlere yönelik destek eğitim programları yaygınlaştırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.3. | İlgili il müdürlükleri ve kurumlarla iş birliği ve koordinasyon dâhilinde başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında farkındalık eğitimleri düzenlenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.4. | Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.5. | Hayat boyu öğrenmenin önemi ve bireye hem kişisel hem mesleki getirileri konusunda farkındalık oluşturulacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.6. | Hayat boyu öğrenme kapsamında kurs düzenleyen kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.7 | Önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.8. | Bakanlığımız tarafından örgün eğitim çağ nüfusu dışında kalmış bireylere yönelik olarak sadeleştirilen diplomaya esas öğretim programı il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.9. | Bakanlığımız tarafından güncellenerek çeşitlendirilen mesleki, sosyal ve kültürel becerilere yönelik hayat boyu öğrenme programları il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.10. | Bakanlığımız tarafından bireylerin ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde çeşitlendirilen hayat boyu öğrenme kapsamındaki kurslar il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.11 | 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan okuryazarlıklara ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri düzenlenecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.12. | Geçici koruma altında bulunan Suriyeli ve tüm yabancı çocukların Türk eğitim sistemine dâhil edilme sürecine ve talep eden öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.13. | Geçici eğitim merkezlerinde yoğun Türkçe eğitimi verilerek Suriyeli öğrencilerin resmi okullara kayıt edilmesi sağlanacak ve bu merkezlerin kademeli olarak kapatılması sağlanacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.14. | Geçici koruma altında bulunan Suriyeli ve tüm yabancı öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine entegrasyonu kapsamında; yabancılara Türkçe eğitimi sağlanacak, öğrencilere telafi eğitimleri verilecek, okullarda ve geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören her seviyedeki öğrenciye destekleyici eğitimler ve kurslar düzenlenecek, öğrenim çağında olup taşıma hizmetine ihtiyaç duyan Suriyeli öğrencilere taşıma hizmetinin sağlanacak, öğrencilere kitap, eğitim materyali ve kırtasiye yardımı yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.15. | Uluslararası koruma ve geçici koruma altındaki öğrencilerin ortaokul ve liseye geçişleri artırılacak, bu öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre mesleki ve teknik eğitime yönlendirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 6.4.1.16. | Erken çocukluk dönemi bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayıları artırılacak ve hizmet sunum modelleri çeşitlendirilecek, denetimleri artırılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
Amaç 7: Bakanlığımız tarafından özel öğretim kurumlarının yapısına yönelik uluslararası standartlar gözetilerek yapılacak düzenlemeler doğrultusunda ilimizdeki özel öğretim kurumları yapılandırılacaktır. | Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılacak ve özel öğretim kurumlarının yapısal anlamda iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | S 7.1.1. | Strateji 7.1.1: Özel öğretim kurumlarının eğitim sistemi içindeki payının artırılması ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 7.1.1.1. | Bakanlığımız çalışmaları doğrultusunda özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 7.1.1.2. | Resmî okullarla iş birliklerinin artırılması için il düzeyinde çalışmalar yapılacaktır. |  |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 7.1.1.3. | Özel öğretim kurumlarında akreditasyon koşulları dikkate alınarak geliştirilecek yeni model ve programlar il düzeyinde hayata geçirilecektir. |  |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 7.1.1.4 | Özel okullar ile resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi artırmak için Bakanlığımız tarafından oluşturulacak ortak proje ve platformlar il düzeyinde hayata geçirilecektir. (Hami Projesi) | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  | S 7.1.2. | Strateji 7.1.2: Özel öğretim kurumları ile resmi okullar arasındaki işbirlikleri artırılacak ve özel öğretim kurumlarının oluşturulan model ve programlara uyumları sağlanacaktır. | 7.1.2.1. | Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal yapılacak düzenleme ve tedbir mekanizmaları hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 7.1.2.2. | Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
| Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. | S 7.2.1. | Strateji 7.2.1: Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 7.2.1.1. | Bakanlığımız tarafından eğitim ve sınav standartları yükseltilerek kaliteleri artırılan özel motorlu taşıt sürücüleri kursları il düzeyinde hayata geçirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 7.2.1.2 | Özel kişisel gelişim, meslek edindirme, mesleki gelişim ve yetenek kurslarında verilecek kurs bitirme belgelerine uluslararası meslek belgesi güvencesi kazandırılacak, yeterliliklerin kalite güvencesi sağlanacak ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu hâle getirilecektir. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0
|  |  |  | 7.2.1.3. | Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimlerin kalitesi artırılacak. | 2019-01-01 |  | 0 |  |  | 2020-01-01 |  | 0